## лист 1
Выполнение Плана работ Базаровского поселения городского округа Кашира
за 2017 год
№ п.п. | Наименование улицы, № дома | Содержание и уборка мест общего пользования в жилых домах, а также придомовой территории | [17 empty] | Подготовка домов к эксплуатации в зимний период | [101 empty] | Работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома | [101 empty] | План чистки бойлеров, раз | Факт выполнения | План замена бойлера, шт. | Факт выполнения | План сбора и вывоза ТБО, м³ | Факт выполнения
|  | План Подметание полов в местах общего пользования, м2 | Факт выполнения | План мойка полов в местах общего пользования, м2 | Факт выполнения | План уборка мусора с придомовой территории, м2 | Факт выполнения | План Подрезка кустарников и деревьев, м.п. | Факт выполнения | План Уборка, сдвижка и вывоз снега с придомовой территории, м2 | Факт выполнения | План Окос газонов на придомовой территории, м2 | Факт выполнения | План уборки опавших листьев, скошенной травы, м2 | Факт выполнения | План Сбивание наледей и сосулек, м2 | Факт выполнения | План Отогревание ливневой канализации, шт | Факт выполнения | Ремонт кровли |  |  |  | Смена стояков и участков трубопроводов (ХВС, ГВС, отопление) | [15 empty] | Замена запорной арматуры, шт | [17 empty] | Ревизия запорной арматуры | [17 empty] | План установки отводов, шт | Факт выполнения | План установки сгонов d-15 мм, шт | Факт выполнения | План установки сгонов d-25 мм, шт | Факт выполнения | План установки сгонов d-50 мм, шт | Факт выполнения | План врезки в действующие сети трубопроводов 15 мм, шт | Факт выполнения | План врезки в действующие сети трубопроводов -20мм, шт | Факт выполнения | План ремонта входных дверей в МОП, м² | Факт выполнения | План ремонта и восстановления герметизации коробок мастикой или монтажной пеной, м.п. | Факт выполнения | План ремонта дверных коробок, шт | Факт выполнения | План ремонта дверного полотна, м² | Факт выполнения | План смены/ ремонта дверных приборов, шт | Факт выполнения | План демонтажа/установки деревянных дверных полотен/ коробок, м²/шт | Факт выполнения | План демонтажа/установки металлических дверных блоков, м² | Факт выполнения | План изготовления металлических дверных блоков, шт | Факт выполнения | План ремонта/ установки доводчика, шт | Факт выполнения | План установки пружин, шт | Факт выполнения | План ремонта окон в МОП, м² | Факт выполнения | План замены стекол в окнах в МОП, м² | Факт выполнения | План герметизации, теплоизоляции межпанельных и иных швов, п.м. | Факт выполнения | План замены радиаторов, шт/секц. | Факт выполнения | Ремонт радиаторов, шт. | [5 empty] | План ремонта дымовых и вентиляционных каналов и труб, продухов в цоколях зданий, п.м./м³ | Факт выполнения | План прочистки дымоходов, м.п. | Факт выполнения | План ремонта и устранение неисправностей на системах ливневой канализации и водоотводов, п.м. | Факт выполнения | План прочистки ливневой канализации, п.м. | Факт выполнения | План замены ливневой канализации, п.м. | Факт выполнения | План устранения воздушных пробок в системах теплоснабжения и ГВС, п.м. | Факт выполнения | План прочистки канализационной сети, м.п. | Факт выполнения | План замены канализационных труб d-50 мм., п.м. | Факт выполнения | План замены канализационных труб d-100 мм., п.м. | Факт выполнения | План замены световой эл.проводки, п.м. | Факт выполнения | План замены силовой эл. проводки (кабель), п.м. | Факт выполнения | План смены выключателей, шт | Факт выполнения | План смены патронов, шт. | Факт выполнения | План смены розеток, шт. | Факт выполнения | План смены эл. лампочек в МОП, шт. | Факт выполнения | План смены автоматов, шт. | Факт выполнения | План ревизии эл. щитов со сменой автоматов, шт | Факт выполнения | План ревизии эл. щитов без ремонта автоматов, шт | Факт выполнения | План очистки подвалов от мусора, м³ | Факт выполнения | План водоотлива из подвала электрическими (механическими) насосами, м³ | Факт выполнения | План ремонта разрушений и повреждений отделочного слоя, м² | Факт выполнения | План ремонта полов в местах общего пользования, м² | Факт выполнения | План ремонта лавочек (замена бруса), п.м./шт | Факт выполнения | План установки лавочек, шт | Факт выполнения | План изготовления лавочек +материал, шт | Факт выполнения | План ремонта малых архитектурных форм, элементов благоустройства, спортивных и детских площадок, п.м./шт | Факт выполнения | План ремонта фундамента, цоколя, м³ | Факт выполнения | План ремонта козырьков (+материал), шт | Факт выполнения | План смены метал. ограждений из труб, п.м. | Факт выполнения | План ремонта гидроизоляции балконов, лоджий, м.п. | Факт выполнения | План ремонта кирпичной кладки стен отдельными местами, м³ | Факт выполнения | Ремонт лестниц | [5 empty] | План маслянной окраски цоколя, м² | Факт выполнения | План маслянной окраски изгороди, м² | Факт выполнения | План маслянной окраски контейнеров, м² | Факт выполнения | План маслянной окраски дверных блоков деревянных, м² | Факт выполнения | План маслянной окраски дверных блоков металлических, м² | Факт выполнения | План разработки грунта под основание отмостки, м³ | Факт выполнения | План устройства основания из песка толщ, м³ | Факт выполнения | План устройства/ремонта бетонной отмостки толщ, м² | Факт выполнения | План маслянной окраски лавочек, м² | Факт выполнения | План маслянной окраски песочниц шт. | Факт выполнения | План установки и окраски урн, шт. | Факт выполнения | План замена почтовыя ящиков, шт. | Факт выполнения | План маслянной окраски труб м²/м.п
[20 empty] | План Мягкая (рулонная) м2 | Факт выполнения | План шиферная м2 | Факт выполнения | План Прокладка трубопроводов из водогазпроводных труб д-15мм, п.м. | Факт выполнения | План Прокладка трубопроводов из водогазпроводных труб д-20мм, п.м. | Факт выполнения | План Прокладка трубопроводов из водогазпроводных труб д-25мм, п.м. | Факт выполнения | План Прокладка трубопроводов из водогазпроводных труб д-32мм, п.м. | Факт выполнения | План Прокладка трубопроводов из водогазпроводных труб д-40мм, п.м. | Факт выполнения | План Прокладка трубопроводов из водогазпроводных труб д-50мм, п.м. | Факт выполнения | План Прокладка трубопроводов из водогазпроводных труб д-76мм, п.м. | Факт выполнения | План Прокладка трубопроводов из водогазпроводных труб д-100мм, п.м. | Факт выполнения | План задвижка Д-50 мм | Факт выполнения | План задвижка Д-80 мм | Факт выполнения | План задвижка Д-100 мм | Факт выполнения | План вентиль Д-15 мм | Факт выполнения | План вентиль Д-20 мм | Факт выполнения | План вентиль Д-25 мм | Факт выполнения | План вентиль Д-32 мм | Факт выполнения | План вентиль Д-40 мм | Факт выполнения | План вентиль Д-50 мм | Факт выполнения | План задвижка Д-50 мм | Факт выполнения | План задвижка Д-80 мм | Факт выполнения | План задвижка Д-100 мм | Факт выполнения | План вентиль Д-15 мм | Факт выполнения | План вентиль Д-20 мм | Факт выполнения | План вентиль Д-25 мм | Факт выполнения | План Д-32 мм | Факт выполнения | План Д-40 мм | Факт выполнения | План Д-50 мм | Факт выполнения | [40 empty] | План прочистки и промывки | Факт выполнения | План смены воздушных кранов | Факт выполнения | План перегруппировки секций | Факт выполнения | [62 empty] | План ремонта ступеней (бетонные, деревянные) | Факт выполнения | План ремонта поручень | Факт выполнения | План ремонта ограждений | Факт выполнения | [24 empty] | d-15 | Факт выполнения | d-20 | Факт выполнения | d-25 | Факт выполнения | d-32 | Факт выполнения | d-40 | Факт выполнения
п. Зендиково
1 | ул.1Московская,д.2 | [48 empty] | 6 | 6 | [66 empty] | 2 | 2 | [12 empty] | 50 | 50 | [94 empty] | 20.9 | 20.9
2 | ул.1Московская,д.11 | [138 empty] | 30 | 30 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | [74 empty] | 14.6 | 14.6
3 | ул.Банная,д.12 | [48 empty] | 3 | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [58 empty] | 3 | 3 | [12 empty] | 50 | 50 | [94 empty] | 12.54 | 12.54
4 | ул.Октябрьская,д.1 | 3320.4 | 3320.4 | 3320.4 | 3320.4 | 22246.8 | 22246.8 | 42 | 42 | 728 | 728 | 11958.1 | 11958.1 | 11958.1 | 11958.1 | 140 | 140 |  |  | 60 | 60 |  |  | 15 | 15 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 1.6 | 1.6 | [14 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 16.8 | 16.8 | [6 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 140 | 140 | 800 | 800 | [8 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 4 | 20 | 20 | [8 empty] | 12/6 | 12/6 | [22 empty] | 132.8 | 132.8 | 56 | 56 |  |  | 6.4 | 6.4 | [8 empty] | 9 | 9 | [16 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 388.78 | 388.78
5 | ул.Октябрьская,д.2 | 3320.4 | 3320.4 | 3320.4 | 3320.4 | 32232 | 32232 | 49 | 49 | 3485 | 3485 | 13923 | 13923 | 13923 | 13923 | 140 | 140 |  |  | 60 | 60 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 1.6 | 1.6 | [14 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 16.9 | 16.9 | [20 empty] | 140 | 140 | 816 | 816 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 30 | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 | [8 empty] | 20/10 | 20/10 | 2 | 2 | [20 empty] | 132.8 | 132.8 | 56 | 56 |  |  | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | 31.5 | 31.5 | 12 | 12 | [16 empty] | 3 | 3 |  |  | 370 | 370
6 | ул.Октябрьская,д.3 | 3801.6 | 3801.6 | 3801.6 | 3801.6 | 56820 | 56820 | 84 | 84 | 1874 | 1874 | 30521.4 | 30521.4 | 30521.4 | 30521.4 | 140 | 140 |  |  | 60 | 60 |  |  | 15 | 15 | 10 | 10 | 6 | 6 | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 3.2 | 3.2 | [14 empty] | 3 | 3 |  |  | 5.4 | 5.4 | 16.76 | 16.76 | [20 empty] | 140 | 140 | 816 | 816 | 15 | 15 | 30 | 30 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 20 | 20 | 6 | 6 | 20 | 20 | [8 empty] | 16/8 | 16/8 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 | [14 empty] | 132.8 | 132.8 |  |  | 54.4 | 54.4 | 6.8 | 6.8 | [8 empty] | 18 | 18 | [16 empty] | 3 | 3 |  |  | 359.5 | 359.5
7 | ул.Октябрьская,д.4 | 4376.4 | 4376.4 | 4376.4 | 4376.4 | 50898 | 50898 | 196 | 196 | 2750 | 2750 | 25840.5 | 25840.5 | 25840.5 | 25840.5 | 140 | 140 | [6 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | [14 empty] | 3 | 3 |  |  | 7.2 | 26.8 | 16.7 | 26.8 | [20 empty] | 140 | 140 | 544 | 544 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 60 | 60 | 20 | 20 | 4 | 4 | 20 | 20 | 0.01 | 0.01 | 84.5 | 84.5 |  |  |  |  | 12/6 | 12/6 | 6 | 6 | [20 empty] | 132.8 | 132.8 | 15 | 15 |  |  | 6.8 | 6.8 |  | 8.4 | [6 empty] | 13.5 | 13.5 | [5 empty] | 70 |  |  |  | 12 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  | 372 | 372
8 | ул.Октябрьская,д.6 | 2731.2 | 2731.2 | 2731.2 | 2731.2 | 35713.2 | 35713.2 |  |  | 2435 | 2435 | 17423.7 | 17423.7 | 17423.7 | 17423.7 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 1.6 | 1.6 | [18 empty] | 5.07 | 5.07 | 3.38 | 3.38 | [16 empty] | 60 | 60 |  |  | 160 | 160 | 272 | 272 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 4 | 20 | 20 | [6 empty] | 10 | 10 | 20/10 | 20/10 | [28 empty] | 6.8 | 6.8 | [8 empty] | 15 | 15 | [16 empty] | 3 | 3 |  |  | 340.7 | 340.7
9 | ул.Октябрьская,д.7 | 795.6 | 795.6 | 795.6 | 795.6 | 17877.6 | 17877.6 | 84 | 84 | 1759.5 | 1759.5 | 7965.3 | 7965.3 | 7965.3 | 7965.3 | 130 | 130 |  |  | 100 | 100 | [6 empty] | 15 | 15 | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 7 | 7 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 3.2 | 3.2 |  |  | 2 | 2 | [14 empty] | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 32 | 32 | [18 empty] | 30 | 30 | 127.8 | 127.8 |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | [10 empty] | 2 | 2 | [20 empty] | 44.8 | 44.8 |  |  |  |  | 3.4 | 3.4 | [8 empty] | 6 | 6 | [16 empty] | 3 | 3 |  |  | 68.9 | 68.9
10 | ул.Октябрьская,д.8 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 32364 | 32364 | 540 | 540 | 2310 | 2310 | 14070 | 14070 | 14070 | 14070 |  |  | 30 | 30 | 60 | 60 |  |  | 12 | 12 | 6 | 9 | 3 | 6 | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 | [26 empty] | 3.38 | 3.38 | 22 | 22 | [14 empty] | 45 | 45 |  |  | 90 | 90 | 192 | 192 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | 60 | 12 | 12 | 2 | 2 | 13 | 13 | [10 empty] | 3 | 3 | [22 empty] | 1.5 | 1.5 |  |  | 4.8 | 4.8 | [8 empty] | 7.5 | 7.5 | [16 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 290.5 | 290.5
11 | ул.Октябрьская,д.9 | 4045.2 | 4045.2 | 4045.2 | 4045.2 | 62365.2 | 62365.2 | 490 | 490 | 3140 | 3140 | 31983.7 | 31983.7 | 31983.7 | 31983.7 |  |  | 30 | 30 | 130 | 130 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 3.2 | 3.2 |  |  | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | [14 empty] | 5.07 | 18.4 | 100 | 100 | [14 empty] | 45 | 45 |  |  | 140 | 140 | 256 | 256 |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 12 | 12 | 2 | 2 | 18 | 18 | [5 empty] | 42.8 |  |  | 10/3 | 10/3 | 2 | 2 | [24 empty] | 30.6 | 30.6 | 6.4 | 6.4 |  | 9.2 | [6 empty] | 15 | 15 | [5 empty] | 60 | [10 empty] | 3 | 3 |  |  | 363.7 | 363.7
12 | ул.Октябрьская,д.10 | 4041.6 | 4041.6 | 4041.6 | 4041.6 | 42393.6 | 42393.6 | 70 | 70 | 4528.5 | 4528.5 | 18389.7 | 18389.7 | 18389.7 | 18389.7 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 15 | 15 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  | 1.6 | 1.6 | [8 empty] | 4 | 4 |  |  |  |  | 6.76 | 6.76 | 22 | 22 | [14 empty] | 45 | 45 |  |  | 140 | 140 | 256 | 256 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 60 | 60 | 12 | 12 | 3 | 3 | 17 | 17 | [8 empty] | 10/5 | 10/5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0.025 | 0.025 | [20 empty] | 6.4 | 6.4 | [8 empty] | 12 | 12 | [16 empty] | 3 | 3 |  |  | 328.13 | 328.13
13 | ул.Октябрьская,д.13 | 2270.4 | 2270.4 | 2270.4 | 2270.4 | 12261.6 | 12261.6 | 70 | 70 | 1000 | 1000 | 5752.6 | 5752.6 | 5752.6 | 5752.6 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 15 | [12 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | [26 empty] | 6.76 | 6.76 | [20 empty] | 30 | 30 | 325 | 325 | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 60 | 60 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | [8 empty] | 4/2 | 4/2 | [22 empty] | 54.4 | 54.4 |  |  |  |  | 1.69 | 1.69 | [8 empty] | 1.5 | 1.5 | [16 empty] | 3 | 3 |  |  | 89.7 | 89.7
14 | ул.Октябрьская,д.14 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 7400.4 | 7400.4 | 70 | 70 | 322 | 322 | 3866.1 | 3866.1 | 3866.1 | 3866.1 |  |  | 30 | 30 | 60 | 60 |  |  | 15 | 15 | [14 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | [26 empty] | 5.07 | 5.07 | [16 empty] | 30 | 30 |  |  | 70 | 70 | 125 | 125 | [8 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 60 | 60 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | [8 empty] | 4/2 | 4/2 | [22 empty] | 54.4 | 54.4 |  |  |  |  | 1.69 | 1.69 | [8 empty] | 3 | 3 | [16 empty] | 3 | 3 |  |  | 92 | 92
15 | ул.Строительная,д.1 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 67092 | 67092 |  |  | 995 | 995 | 33012 | 33012 | 33012 | 33012 | 50 | 50 | [16 empty] | 20 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | [32 empty] | 3.2 | 3.2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3.38 | 3.38 | [6 empty] | 2 | 2 | [12 empty] | 100 | 100 | [6 empty] | 50 | 50 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 60 | 60 | 6 | 6 |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 10/5 | 10/5 | [22 empty] | 100.8 | 100.8 |  |  | 17 | 17 | 4.8 | 4.8 | [8 empty] | 10.5 | 10.5 | [20 empty] | 110.8 | 110.8
16 | ул.Строительная,д.2 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 55718.4 | 55718.4 | 100 | 100 | 1452 | 1452 | 27174 | 27174 | 27174 | 27174 | 50 | 50 | [16 empty] | 20 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [30 empty] | 1.6 | 1.6 | [14 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 5.07 | 5.07 | [6 empty] | 2 | 2 | [12 empty] | 100 | 100 | 250 | 250 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 60 | 60 | 12 | 12 |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 12/6 | 12/6 | [22 empty] | 100.8 | 100.8 |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | [8 empty] | 4.5 | 4.5 | [20 empty] | 79.4 | 79.4
17 | ул.Строительная,д.3 | 337.2 | 337.2 | 337.2 | 337.2 | 31794 | 31794 |  |  | 390 | 390 |  |  |  |  | 96 | 96 | [30 empty] | 2 | 2 | 4 | 4 | [40 empty] | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | [12 empty] | 1.69 | 1.69 | 3.38 | 3.38 | [6 empty] | 2 | 2 | [12 empty] | 30 | 30 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 4 | 4 |  |  | 2 | 2 | [10 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 38.4 | 38.4 |  |  |  |  | 1.6 | 1.6 | [8 empty] | 1.5 | 1.5 | [20 empty] | 41.8 | 41.8
18 | ул.Строительная,д.5 |  |  |  |  | 13392 | 13392 | [38 empty] | 2 | 2 | 4 | 4 | [82 empty] | 50 | 50 | [94 empty] | 29.2 | 29.2
19 | ул.Строительная,д.7 | 220.8 | 220.8 | 220.8 | 220.8 | 8774.4 | 8774.4 |  |  | 260 | 260 | 4754.4 | 4754.4 | 4754.4 | 4754.4 | 96 | 96 | [30 empty] | 2 | 2 | [44 empty] | 1.52 | 1.52 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  | 1.69 | 1.69 | [20 empty] | 30 | 30 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 4 | 4 | [12 empty] | 3 | 3 | [16 empty] | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  | 38.4 | 38.4 |  |  | 23.04 | 23.04 | 2.56 | 2.56 | [8 empty] | 1.5 | 1.5 | [20 empty] | 41.8 | 41.8
20 | ул.Строительная,д.8 | [48 empty] | 8 | 8 | [66 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 50 | 50 | [94 empty] | 12.54 | 12.54
21 | ул.Строительная,д.9 | [48 empty] | 6 | 6 | [66 empty] | 3 | 3 | [12 empty] | 50 | 50 | [60 empty] | 10.2 | 10.2 | [32 empty] | 23 | 23
22 | ул.Строительная,д.10 | [48 empty] | 2 | 2 | [66 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 25 | 25 | [94 empty] | 10.4 | 10.4
23 | ул.Строительная,д.11 | [48 empty] | 4 | 4 | [66 empty] | 2 | 2 | [12 empty] | 25 | 25 | [94 empty] | 29.3 | 29.3
д.Аладьино
24 | ул.Центральная,д.14 |  |  |  |  | 13716 | 13716 | [60 empty] | 2 | 2 | [86 empty] | 2 |  | 2 | [62 empty] | 5 | [6 empty] | 25.08 | 25.08
д.Кокино
25 | ул.Садовая,д.2 | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 21682.8 | 21682.8 | 4 | 4 | 1093.5 | 1093.5 | 11117.4 | 11117.4 | 11117.4 | 11117.4 | [51 empty] | 10 | 4 | 4 | [42 empty] | 10 | 12 | [37 empty] | 90 |  |  |  |  | 2 | 2 | 26.4 | 26.4 | [31 empty] | 90 | [6 empty] | 3.9 | 3.9 |  |  |  |  | 5 | 10 | 5.4 | 5.4 | [20 empty] | 54.36 | 54.36
26 | ул.Садовая,д.10 |  |  |  |  | 19572 | 19572 | [60 empty] | 2 | 2 | [42 empty] | 10 | 10 | [42 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 2 | 2 | [28 empty] | 5 | 5 | [13 empty] | 6.5 | [8 empty] | 10.44 | 10.44
27 | ул.Садовая,д.14 |  |  |  |  | 15924 | 15924 | [58 empty] | 4 | 4 | [73 empty] | 1.5 | [14 empty] | 2 | 2 | [61 empty] | 6.7 | [8 empty] | 16.68 | 16.68
28 | ул.Садовая,д.16 |  |  |  |  | 13008 | 13008 | [58 empty] | 2 | 2 | [88 empty] | 1 | 1 | [61 empty] | 10 | [8 empty] | 10.44 | 10.44
29 | ул.Садовая,д.18 |  |  |  |  | 8964 | 8964 | [56 empty] | 4 | 4 | [90 empty] | 1 | 1 | [61 empty] | 7 | [8 empty] | 14.64 | 14.64
30 | ул.Садовая,д.21 |  |  |  |  | 23772 | 23772 | [58 empty] | 3 | 3 |  |  | 1 | 1 | [69 empty] | 2.5 | [14 empty] | 1 | 1 | [61 empty] | 7.5 | [8 empty] | 12.6 | 12.6
31 | ул.Садовая,д.23 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 28117.2 | 28117.2 | 6 | 6 | 2791.5 | 2791.5 | 12493.6 | 12493.6 | 12493.6 | 12493.6 | [30 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 10 | [8 empty] | 2 | 2 | 5 | 5 | 30 | 35 | 24 | 30 | 29 | 30 | 2 | 2 | [7 empty] | 5 |  | 5 |  | 10 |  |  |  |  | 5.6 | 5.6 |  | 6.4 |  | 4 | [15 empty] | 5.45 |  | 3.65 | 6 | 6 | [23 empty] | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 100 |  | 15 |  | 5 | 16 | 16 | 77 | 77 | [8 empty] | 2 | 2 | [26 empty] | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10.8 | 10.8 |  |  | 2 | 2 | [9 empty] | 8 | [6 empty] | 265.44 | 265.44
32 | ул.Садовая,д.25 | 3156 | 3156 | 3156 | 3156 | 26347.2 | 26347.2 | 10 | 10 | 2775 | 2775 | 11484.2 | 11484.2 | 11484.2 | 11484.2 | [25 empty] | 1 | [5 empty] | 8 |  | 10 |  | 5 | [7 empty] | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 35 | 28 | 28 | 26 | 26 |  |  | 4 | 4 | [38 empty] | 12 | 12 | [24 empty] | 10 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 125 |  |  |  |  | 16 | 16 | 78.6 | 78.6 | [8 empty] | 2 | 2 | [22 empty] | 12 | 12 |  |  | 7.8 | 7.8 | [8 empty] | 10.8 | 10.8 |  |  | 2 | 2 | 48 | 48 | [14 empty] | 246.6 | 246.6
33 | ул.Садовая,д.27 | 2925.6 | 2925.6 | 2925.6 | 2925.6 | 29988 | 29988 | 10 | 10 | 2245 | 2245 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | [31 empty] | 10 |  | 20 |  | 15 | [8 empty] | 8 | 8 | 1 | 1 | 30 | 32 | 27 | 30 | 31 | 31 | [9 empty] | 10 |  | 20 | [7 empty] | 4.2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 6 | [10 empty] | 3.64 | 3.64 |  | 3.64 | [29 empty] | 2.5 |  |  | 3 | 3 |  | 4 | 2 | 2 |  | 120 |  | 15 |  | 5 | 16 | 16 | 77.9 | 77.9 | [8 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [16 empty] | 180.8 | 180.8 | 11 | 11 |  |  | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | [6 empty] | 9 | 9 | [20 empty] | 242.4 | 242.4
34 | ул.Садовая,д.31 | 3160.8 | 3160.8 | 3160.8 | 3160.8 | 37441.2 | 37441.2 | 7 | 7 | 2306 | 2306 | 18612.3 | 18612.3 | 18612.3 | 18612.3 | [5 empty] | 150 | [19 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | 16 |  | 5 |  | 10 | [7 empty] | 6 |  | 5 |  |  | 34 | 34 | 32 | 33 | 18 | 18 | [18 empty] | 3.9 | 3.9 | [54 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 123 |  |  |  |  | 16 | 16 | 78.8 | 78.8 | [12 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 180 | 180 |  |  |  |  | 11.4 | 11.4 | 3.9 | 3.9 | [10 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 9 | [6 empty] | 282.12 | 282.12
35 | ул.Центральная,д.4 | 556.8 | 556.8 | 556.8 | 556.8 | 6363.6 | 6363.6 | 6 | 6 | 287.5 | 287.5 | 3309.6 | 3309.6 | 3309.6 | 3309.6 | 70 | 70 | [29 empty] | 8 |  | 8 | [38 empty] | 3.9 | 3.9 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | [35 empty] | 2 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 2 | 2 | [33 empty] | 125 |  |  |  |  | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 |  |  |  |  | 10 | 10 | 1.8 | 1.8 | [11 empty] | 9 | [8 empty] | 79.44 | 79.44
36 | ул.Центральная,д.5 | 692.4 | 692.4 | 692.4 | 692.4 | 6896.4 | 6896.4 | 7 | 7 | 287.5 | 287.5 | 3620.4 | 3620.4 | 3620.4 | 3620.4 | 70 | 70 | [29 empty] | 8 |  | 8 | [58 empty] | 1.82 | 1.82 |  | 3.5 | [33 empty] | 2 | [5 empty] | 95 |  |  |  |  | 4 | 4 | [46 empty] | 7 | 7 | 3.6 | 3.6 | [20 empty] | 31.44 | 31.44
д.Пятница
37 | ул.Дорожная,д.7 | 482.28 | 482.28 | 482.28 | 482.28 | 10986 | 10986 | 332 | 332 | 5943.7 | 5943.7 | 5943.7 | 5943.7 | [142 empty] | 2 | 2 | [70 empty] | 52.2 | 52.2
д.Барабаново
38 | ул.Ленина,д.1 | 2155.2 | 2155.2 | 2155.2 | 2155.2 | 16141.2 | 16141.2 | 210 | 210 | 2472.5 | 2472.6 | 5954.2 | 5954.2 | 5954.2 | 5954.2 | 4190 | 4190 | [8 empty] | 5 | 5 | 6 | 6 | [16 empty] | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | [6 empty] | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  | 36 | 36 | 23 | 23 | 28 | 28 | 4 | 4 | [34 empty] | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 | [22 empty] | 10 | 10 |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 |  |  | 160 | 160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 1 | 1 | [24 empty] | 14.68 | 14.68 | 1.89 | 1.89 | [8 empty] | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | [8 empty] | 188.16 | 188.16
39 | ул.Ленина,д.2 | 1153.2 | 1153.2 | 1153.2 | 1153.2 | 53491.2 | 53491.2 | 150 | 150 | 4847 | 4847 | 24417.4 | 24417.4 | 24417.4 | 24417.4 |  |  |  |  | 20 | 20 | [32 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [44 empty] | 1 | 1 |  |  | 1.4 | 1.4 | [26 empty] | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | [20 empty] | 125 | 125 |  |  |  |  | 7.41 | 7.41 | [8 empty] | 2.4 | 2.4 | [20 empty] | 112.92 | 112.92
40 | ул.Ленина,д.4 | 3352.8 | 3352.8 | 3352.8 | 3352.8 | 25784.4 | 25784.4 | 180 | 180 | 2505 | 2505 | 11533.9 | 11533.9 | 11533.9 | 11533.9 | 810 | 810 | 80 | 80 | [22 empty] | 1 | 1 |  |  | 15 | 15 | 10 | 10 | 16 | 16 | [8 empty] | 2 | 2 |  |  | 23 | 23 | 31 | 31 | 25 | 25 | [34 empty] | 1 | 1 | [22 empty] | 40 | 40 | [38 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 160 | 160 |  |  | 14.8 | 14.8 | 13.68 | 13.68 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | [8 empty] | 10 | 10 | 20 | 20 | [8 empty] | 252.96 | 252.96
41 | ул.Ленина,д.6 | 1113.6 | 1113.6 | 1113.6 | 1113.6 | 47349.6 | 47349.6 | 150 | 150 | 2607 | 2607 | 23971.5 | 23971.5 | 23971.5 | 23971.5 | 625 | 625 |  |  | 30 | 30 | [50 empty] | 2 | 2 | [30 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | [32 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 40 | 40 | [14 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | [26 empty] | 7.41 | 7.41 | [8 empty] | 1.8 | 1.8 | [20 empty] | 104.52 | 104.52
42 | ул.Ленина,д.8 | 3136.8 | 3136.8 | 3136.8 | 3136.8 | 30668.4 | 30668.4 | 150 | 150 | 2537.5 | 2537.5 | 14337.4 | 14337.4 | 14337.4 | 14337.4 | 803 | 803 | 400 | 400 | [6 empty] | 5 | 5 |  |  | 13 | 13 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 15 | 15 | 20 | 20 | [34 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 30 | 30 | [14 empty] | 40 | 40 | 1 | 1 | 30 | 30 | 51 | 51 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 80 | 80 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 4 | 4 | 3 | 3 | [24 empty] | 18.5 | 18.5 | 13.68 | 13.68 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | [10 empty] | 30 | 30 | [8 empty] | 244.56 | 244.56
43 | ул.Ленина,д.9 | 3118.8 | 3118.8 | 3118.8 | 3118.8 | 66595.2 | 66595.2 | 120 | 120 | 5237.5 | 5237.5 | 35294.7 | 35294.7 | 35294.7 | 35294.7 | 818 | 818 | 80 | 80 | 40 | 40 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 15 | 15 | [14 empty] | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 34 | 34 | 33 | 33 | 10 | 10 | [32 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 40 | 40 | [14 empty] | 40 | 40 | 1 | 1 |  |  | 12 | 12 | [8 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 80 | 80 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 2 | 2 | [26 empty] | 13.68 | 13.68 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | [8 empty] | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 271.68 | 271.68
44 | ул.Ленина,д.10 | 3350.4 | 3350.4 | 3350.4 | 3350.4 | 42607.2 | 42607.2 | 360 | 360 | 3167 | 3167 | 20420.4 | 20420.4 | 20420.4 | 20420.4 | 821 | 821 | 80 | 80 | 300 | 300 | [10 empty] | 15 | 15 | 20 | 20 | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 24 | 24 | 20 | 20 | 27 | 27 | 16 | 16 | [32 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | [16 empty] | 24 | 24 |  |  | 30 | 30 | 40 | 40 | [8 empty] | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  | 48 | 48 | 6 | 6 | 12 | 12 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 46.8 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2 | [20 empty] | 160 | 160 |  |  | 18.5 | 18.5 | 13.68 | 13.68 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | [5 empty] | 48 |  |  |  |  | 15 | 15 | 20 | 20 | [6 empty] | 309.36 | 309.36
45 | ул.Ленина,д.11 | 6020.16 | 6020.16 | 6020.16 | 6020.16 | 94206 | 94206 | 30 | 30 | 6043 | 6043 | 46493.3 | 46493.3 | 46493.3 | 46493.3 | 838 | 838 | 35 | 35 | [10 empty] | 5 | 5 | 12 | 12 | [8 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 25 | 25 | 17 | 17 | 10 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41 | 41 | 45 | 45 | 37 | 37 | 29 | 29 | [32 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 | [16 empty] | 20 | 20 |  |  | 160 | 160 | 30 | 30 | [8 empty] | 3 | 3 | 4 | 4 |  |  | 80 | 80 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 2 | 2 | [24 empty] | 11.1 | 11.1 | 7.41 | 7.41 | [8 empty] | 2.4 | 2.4 | [12 empty] | 25 | 25 | 10 | 10 |  |  |  |  | 275.88 | 275.88
46 | ул.Ленина,д.12 | 5329.2 | 5329.2 | 5329.2 | 5329.2 | 22353.6 | 22353.6 | 120 | 120 | 1125 | 1125 | 11464.6 | 11464.6 | 11464.6 | 11464.6 | 901 | 901 | 60 | 60 | [6 empty] | 3 | 3 | 6 | 6 |  |  | 4 | 4 | [14 empty] | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 16 | 16 | 23 | 23 | 42 | 42 | 16 | 16 | [24 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | 4 | 40 | 40 | [18 empty] | 40 | 40 |  |  |  |  | 15 | 15 | 17 | 17 |  |  | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  | 75 | 75 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 49.6 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | 7.41 | 7.41 | [6 empty] | 2.4 | 2.4 | [5 empty] | 60 | [6 empty] | 30 | 30 | 10 | 10 |  |  |  |  | 334.44 | 334.44
47 | ул.Центральная,д.12 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4 | 22774.8 | 22774.8 | 300 | 300 | 2700 | 2700 | 9505.3 | 9505.3 | 9505.3 | 9505.3 | 420 | 420 |  |  | 30 | 30 | [28 empty] | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 17 | 17 | 20 | 20 | 25 | 25 | [40 empty] | 2 | 2 | [20 empty] | 30 | 30 | [12 empty] | 2 | 2 |  |  | 40 | 40 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | [34 empty] | 15 | 15 |  |  | 4.98 | 4.98 | [8 empty] | 2.4 | 2.4 | [12 empty] | 15 | 15 | [6 empty] | 305.16 | 305.16
48 | ул.Центральная,д.14 | 1027.2 | 1027.2 | 1027.2 | 1027.2 | 29826 | 29826 | 180 | 180 | 2130 | 2130 | 14416.5 | 14416.5 | 14416.5 | 14416.5 | 685 | 685 |  |  | 70 | 70 | [6 empty] | 20 | 20 | [20 empty] | 5 | 5 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | [10 empty] | 5 | 5 | [22 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | [20 empty] | 10 | 10 |  |  | 4 | 4 | 6 | 6 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 35 | 35 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 134 | 134 |  |  | 14.8 | 14.8 | 7.41 | 7.41 | [8 empty] | 3.6 | 3.6 | [20 empty] | 171.36 | 171.36
49 | ул.Центральная,д.16 | 1178.4 | 1178.4 | 1178.4 | 1178.4 | 26970 | 26970 | 180 | 180 | 1912.5 | 1912.5 | 13055 | 13055 | 13055 | 13055 | 675 | 675 |  |  | 150 | 150 |  |  | 6 | 6 |  |  | 3 | 3 | [18 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | [34 empty] | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 | [24 empty] | 18 | 18 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 45 | 45 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 134 | 134 |  |  |  |  | 7.41 | 7.41 | [30 empty] | 123.36 | 123.36
50 | ул.Центральная,д.18 | 1156.8 | 1156.8 | 1156.8 | 1156.8 | 8526 | 8526 | 180 | 180 | 1295.9 | 1295.9 | 3159.24 | 3159.24 | 3159.24 | 3159.24 | 430 | 430 | [8 empty] | 5 | 5 | 7 | 7 | [16 empty] | 4 | 4 | 6 | 6 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [48 empty] | 2 | 2 | [20 empty] | 10 | 10 |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 45 | 45 | [14 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | [22 empty] | 10 | 10 |  |  | 4.94 | 4.94 | [8 empty] | 2.4 | 2.4 | [10 empty] | 10 | 10 | [8 empty] | 91.92 | 91.92
итого |  | 81345.24 | 81345.24 | 81345.24 | 81345.24 | 1299415.2 | 1299415.2 | 4487 | 4487 | 83738.6 | 83738.7 | 561589.14 | 561589.14 | 555645.44 | 555645.44 | 13168 | 13168 | 945 | 945 | 1260 | 1410 | 5 | 5 | 157 | 157 | 122 | 125 | 139 | 142 | 53 | 53 | 40 | 40 | 127 | 127 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24 | 26 | 5 | 7 | 0 | 0 | 237 | 287 | 243 | 294 | 205 | 246 | 69 | 69 | 35 | 35 | 30 | 30 | 38 | 48 | 42 | 48 | 14 | 14 | 497 | 507 | 497 | 517 | 474 | 475 | 134 | 134 | 49 | 49 | 32 | 32 | 105 | 105 | 0 | 15 | 5 | 30 | 105 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 44.8 | 0 | 6.4 | 6 | 15 | 7.92 | 7.92 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 35 | 37 | 3 | 3 | 34.89 | 59.94 | 141.57 | 178.79 | 324 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 36 | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 389 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 4940.8 | 4940.8 | 3 | 3 | 142 | 142 | 162 | 168.5 | 0 | 0 | 92 | 94 | 81 | 87 | 53 | 53 | 1866 | 2609 | 248 | 278 | 83 | 93 | 299 | 297 | 344.71 | 342.71 | 84.5 | 84.5 | 0 | 139.2 | 10 | 10 | 21 | 21 | 43 | 43 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.045 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 2252 | 176.5 | 176.5 | 227.62 | 227.62 | 213.52 | 213.52 | 34.71 | 52.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 73.5 | 209.1 | 209.1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 48 | 286 | 30 | 30 | 45 | 57 | 95 | 141.7 | 100 | 122 | 20 | 20 | 33 | 33 | 2 | 2 | 7620.35 | 7620.35