## Базаровское поселение
План работ Колтовского поселения городского округа Кашира
с 01.01.2018г по 31.12.2018г
№ п.п. | Наименование улицы, № дома | Содержание и уборка мест общего пользования в жилых домах, а также придомовой территории | [17 empty] | Подготовка домов к эксплуатации в зимний период | [97 empty] | Работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома | [89 empty] | План сбора и вывоза ТБО, м³ | Факт выполнения | План очистки козырьков от мусора, шт | Факт выполнения | План очистки чердачного люка от мусора, шт | Факт выполнения | План ремонта чердачного люка , шт | Факт выполнения | План ремонта и окраски информационных досок, шт | Факт выполнения | План побелки фундамента, м² | Факт выполнения | Опиловка/спиливание зеленых насаждений шт. | Факт выполнения | План косметического ремонта подъезда, шт | Факт выполнения | установка металлических урн | Факт выполнения
|  | План Подметание полов в местах общего пользования, м2 | Факт выполнения | План мойка полов в местах общего пользования, м2 | Факт выполнения | План уборка мусора с придомовой территории, м2 | Факт выполнения | План Подрезка кустарников и деревьев, м.п. | Факт выполнения | План Уборка, сдвижка и вывоз снега с придомовой территории, м2 | Факт выполнения | План Окос газонов на придомовой территории, м2 | Факт выполнения | План уборки опавших листьев, скошенной травы, м2 | Факт выполнения | План Сбивание наледей и сосулек, м2 | Факт выполнения | План Отогревание ливневой канализации, шт | Факт выполнения | Ремонт кровли |  |  |  | Смена стояков и участков трубопроводов (ХВС, ГВС, отопление) | [15 empty] | Замена запорной арматуры, шт | [17 empty] | Ревизия запорной арматуры | [17 empty] | План установки отводов , шт | Факт выполнения | План установки сгонов d-15 мм, шт | Факт выполнения | План врезки в действующие сети трубопроводов 15 мм, шт | Факт выполнения | План врезки в действующие сети трубопроводов -20мм, шт | Факт выполнения | План ремонта входных дверей в МОП, м² | Факт выполнения | План ремонта и восстановления герметизации коробок мастикой или монтажной пеной, м.п. | Факт выполнения | План ремонта дверных коробок, шт | Факт выполнения | План ремонта дверного полотна, м² | Факт выполнения | План смены/ремонта дверных приборов, шт | Факт выполнения | План демонтажа/установки деревянных дверных полотен/коробок,м²/шт | Факт выполнения | План демонтажа/установки металлических дверных блоков, м² | Факт выполнения | План изготовления металлических дверных блоков, шт | Факт выполнения | План ремонта/установки доводчика, шт | Факт выполнения | План установки пружин, шт | Факт выполнения | План ремонта окон в МОП, м² | Факт выполнения | План замены стекол в окнах в МОП, м² | Факт выполнения | План замены радиаторов, шт/секц. | Факт выполнения | Ремонт радиаторов, шт. | [5 empty] | План герметизации, теплоизоляции межпанельных и иных швов, п.м. | Факт выполнения | План ремонта дымовых и вентиляционных каналов и труб, продухов в цоколях зданий, п.м./м³ | Факт выполнения | План прочистки дымоходов, м.п. | Факт выполнения | План ремонта и устранение неисправностей на системах ливневой канализации и водоотводов, п.м. | Факт выполнения | План прочистки ливневой канализации, п.м. | Факт выполнения | План замены ливневой канализации, п.м. | Факт выполнения | План устранения воздушных пробок в системах теплоснабжения и ГВС, п.м. | Факт выполнения | План прочистки канализационной сети, м.п. | Факт выполнения | План замены канализационных труб d-50 мм., п.м. | Факт выполнения | План замены канализационных труб d-100 мм., п.м. | Факт выполнения | План замены световой эл.проводки, п.м. | Факт выполнения | План замены силовой эл. проводки (кабель), п.м. | Факт выполнения | План смены выключателей, шт | Факт выполнения | План смены патронов, шт. | Факт выполнения | План смены розеток, шт. | Факт выполнения | План смены эл. лампочек в МОП, шт. | Факт выполнения | План смены автоматов, шт. | Факт выполнения | План ревизии эл. щитов со сменой автоматов, шт | Факт выполнения | План ревизии эл. щитов без ремонта автоматов, шт | Факт выполнения | План очистки подвалов от мусора, м³ | Факт выполнения | План водоотлива из подвала электрическими(механическими)насосами, м³ | Факт выполнения | План ремонта разрушений и повреждений отделочного слоя, м² | Факт выполнения | План ремонта полов в местах общего пользования, м² | Факт выполнения | План ремонта лавочек (замена бруса), п.м./шт | Факт выполнения | План установки лавочек, шт | Факт выполнения | План изготовления лавочек+материал, шт | Факт выполнения | План ремонта малых архитектурных форм, элементов благоустройства, спортивных и детских площадок, п.м./шт | Факт выполнения | План ремонта фундамента, цоколя, м³ | Факт выполнения | План ремонта козырьков (+материал), шт | Факт выполнения | План смены метал. ограждений из труб, п.м. | Факт выполнения | План ремонта гидроизоляции балконов, лоджий, м.п. | Факт выполнения | План ремонта кирпичной кладки стен отдельными местами, м³ | Факт выполнения | Ремонт лестниц | [5 empty] | План маслянной окраски цоколя, м² | Факт выполнения | План маслянной окраски изгороди, м² | Факт выполнения | План маслянной окраски контейнеров, м² | Факт выполнения | План маслянной окраски дверных блоков деревянных, м² | Факт выполнения | План маслянной окраски дверных блоков металлических, м² | Факт выполнения | План разработки грунта под основание отмостки, м³ | Факт выполнения | План устройства основания из песка толщ, м³ | Факт выполнения | План устройства/ремонта бетонной отмостки толщ, м² | Факт выполнения | План маслянной окраски лавочек, шт | Факт выполнения | План маслянной окраски песочниц шт. | Факт выполнения | План маслянной окраски труб м²/м.п | Факт выполнения
[20 empty] | План Мягкая (рулонная) м2 | Факт выполнения | План шиферная м2 | Факт выполнения | План Прокладка трубопроводов из водогазпроводных труб д-15мм, п.м. | Факт выполнения | План Прокладка трубопроводов из водогазпроводных труб д-20мм, п.м. | Факт выполнения | План Прокладка трубопроводов из водогазпроводных труб д-25мм, п.м. | Факт выполнения | План Прокладка трубопроводов из водогазпроводных труб д-32мм, п.м. | Факт выполнения | План Прокладка трубопроводов из водогазпроводных труб д-40мм, п.м. | Факт выполнения | План Прокладка трубопроводов из водогазпроводных труб д-50мм, п.м. | Факт выполнения | План Прокладка трубопроводов из водогазпроводных труб д-76мм, п.м. | Факт выполнения | План Прокладка трубопроводов из водогазпроводных труб д-100мм, п.м. | Факт выполнения | План задвижка Д-50 мм | факт выполнения | План задвижка Д-80 мм | факт выполнения | План задвижка Д-100 мм | факт выполнения | План вентиль Д-15 мм | факт выполнения | План вентиль Д-20 мм | факт выполнения | План вентиль Д-25 мм | факт выполнения | План вентиль Д-32 мм | факт выполнения | План вентиль Д-40 мм | факт выполнения | План вентиль Д-50 мм | факт выполнения | План Д-50 мм | факт выполнения | План Д-80 мм | факт выполнения | План Д-100 мм | факт выполнения | План Д-15 мм | факт выполнения | План Д-20 мм | факт выполнения | План Д-25 мм | факт выполнения | План Д-32 мм | факт выполнения | План Д-40 мм | факт выполнения | План Д-50 мм | Факт выполнения | [34 empty] | План прочистки и промывки | Факт выполнения | План смены воздушных кранов | Факт выполнения | План перегруппировки секций | Факт выполнения | [64 empty] | План ремонта ступеней (бетонные, деревянные) | Факт выполнения | План ремонта поручень | Факт выполнения | План ремонта ограждений | Факт выполнения
п. Зендиково
1 | ул.Октябрьская,д.1 | 276.7 | 276.7 | 276.7 | 276.7 | 1853.9 | 1853.9 | 6 | 6 | 145.6 | 145.6 | 1708.3 | 1708.3 | 12 | 12 | 52 | 52 |  |  | 120 | 120 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 45 | 45 |  |  |  | 20 | [10 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 40 | 40 | 25 | 25 |  |  | 5 | 5 |  |  | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2 | 2 | 30 | 30 | 35 | 35 |  |  | 1 | 1 | [16 empty] | 210 | 210 | 65 | 65 | [8 empty] | 16 | 16 |  |  | 5 | 5 | 200 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | [32 empty] | 30 | 30 | 6.5 | 6.5 |  |  | 10 | 10 | [12 empty] | 388.78 | 388.78
2 | ул.Октябрьская,д.2 | 276.7 | 276.7 | 276.7 | 276.7 | 2686 | 2686 | 16 | 16 | 697 | 697 | 1989 | 1989 | 24 | 24 | 52 | 52 |  |  | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 50 | 50 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 15 | 15 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 210 | 210 | 65 | 65 |  |  | 40 | 40 | 12 | 12 | [6 empty] | 5 | 5 | 200 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 3 | 3 | [8 empty] | 1 | 4 | [6 empty] | 10 | 10 | [8 empty] | 5 | 5 |  |  |  |  | 35 | 35 | 12 | 12 |  |  | 10 | 10 | [12 empty] | 370 | 370
3 | ул.Октябрьская,д.3 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 4735 | 4735 | 18 | 18 | 374.8 | 374.8 | 4360.2 | 4360.2 | 8 | 8 | 52 | 52 |  |  | 140 | 140 | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 30 | 30 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 |  |  | 6.5 | 6.5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4,5/1 | 4,5/1 | [8 empty] | 30 | 30 | 35 | 35 | 1/4 | 1/4 | 3 | 3 | [16 empty] | 210 | 210 | 65 | 65 |  |  |  |  | 32 | 32 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 4 | 4 | 200 | 200 | 16 | 16 | 12 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | [16 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 3 | 3 | [6 empty] | 8 | 8 |  |  | 10 | 10 | [10 empty] | 42 | 42 | 359.5 | 359.5
4 | ул.Октябрьская,д.4 | 364.7 | 364.7 | 364.7 | 364.7 | 4241.5 | 4241.5 | 10 | 10 | 550 | 550 | 3691.5 | 3691.5 | 24 | 24 | 52 | 52 |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | [12 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 30 | 30 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | [10 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 210 | 210 | 65 | 65 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 2 | 2 | 200 | 200 | 10 | 10 | 14 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 400 | 400 |  |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 2 | 2 | [16 empty] | 4 | 4 |  |  |  |  | 35 | 35 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | [10 empty] | 12 | 12 | 372 | 372
5 | ул.Октябрьская,д.6 | 227.6 | 227.6 | 227.6 | 227.6 | 2976.1 | 2976.1 | 6 | 6 | 487 | 487 | 2489.1 | 2489.1 | 5 | 5 |  |  | 20 | 20 | 140 | 140 |  |  |  |  | 45 | 45 |  |  |  |  | 50 | 50 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 20 | 20 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | [8 empty] | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 |  |  | 4.5 | 4.5 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 17 | 17 | 20 | 20 | 3/12 | 3/12 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 | 25 | [6 empty] | 80 | 80 | 16 | 16 | 190 | 190 | 60 | 60 |  |  |  |  | 44 | 44 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 200 | 200 | 22 | 22 | 14 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/1 | 2/1 | [18 empty] | 3 | 3 |  |  | 60 | 60 |  |  | 11.2 | 11.2 |  |  | 10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1 | 60 | 60 | [6 empty] | 340.7 | 340.7
6 | ул.Октябрьская,д.7 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 1489.8 | 1489.8 | 2 | 2 | 351.9 | 351.9 | 1137.9 | 1137.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | 20 | 20 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [16 empty] | 6.8 | 6.8 |  |  | 9/2 | 9/2 | 9 | 9 | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | 4 | 8.4 | 8.4 | 1/4 | 1/4 | [6 empty] | 15 | 15 | [10 empty] | 30 | 30 | 40 | 40 |  |  | 10 | 10 | 16 | 16 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 45 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 100 | 100 | [14 empty] | 5 | 5 | [8 empty] | 4 | 4 | [6 empty] | 6 | 6 |  |  | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 20 | 20 | [6 empty] | 68.9 | 68.9
7 | ул.Октябрьская,д.8 | 151.5 | 151.5 | 151.5 | 151.5 | 2697 | 2697 |  |  | 462 | 462 | 2010 | 2010 | 6 | 6 | [6 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 40 | 40 | [8 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | [32 empty] | 3 | 3 | [10 empty] | 20 | 20 | 30 | 30 | 4 | 4 | 200 | 200 | 50 | 50 |  |  |  |  | 12 | 12 | 20 | 20 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 150 | 150 | 11 | 11 | 16 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | [6 empty] | 2/1 | 2/1 | 2 | 2 | [24 empty] | 10 | 10 |  |  | 7.5 | 7.5 | [6 empty] | 36 | 36 |  |  |  |  | 290.5 | 290.5
8 | ул.Октябрьская,д.9 | 337.1 | 337.1 | 337.1 | 337.1 | 5197.1 | 5197.1 | 8.5 | 8.5 | 628 | 628 | 4569.1 | 4569.1 | 6 | 6 | [10 empty] | 40 | 40 | 30 | 30 |  |  |  |  | 20 | 20 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 5 | 5 | 6 | 6 | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 40 | 40 | 25 | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 | [26 empty] | 1 | 1 | [22 empty] | 90 | 90 |  |  | 200 | 200 | 60 | 60 |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 4 | 4 | 200 | 200 | 11 | 11 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | [34 empty] | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 32.4 | 32.4 |  |  |  |  | 363.7 | 363.7
9 | ул.Октябрьская,д.10 | 336.8 | 336.8 | 336.8 | 336.8 | 3532.8 | 3532.8 | 8 | 8 | 905.7 | 905.7 | 2627.1 | 2627.1 | 8 | 8 |  |  | 10 | 10 | 60 | 60 | [6 empty] | 30 | 30 | 50 | 50 |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 40 | 40 | 25 | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 |  |  | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | [22 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 45 | 45 | [6 empty] | 60 | 60 | 4 | 4 | 200 | 200 | 60 | 60 | [12 empty] | 4 | 4 | 200 | 200 | 11 | 11 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | [34 empty] | 5.5 | 5.5 |  |  | 10 | 10 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 40 | 40 | [6 empty] | 328.13 | 328.13
10 | ул.Октябрьская,д.13 | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 1021.8 | 1021.8 | 7 | 7 | 200 | 200 | 821.8 | 821.8 | 14 | 14 |  |  | 4 | 4 | [22 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  | 2 | 2 | [44 empty] | 40 | 40 |  |  | 70 | 70 | 30 | 30 | [12 empty] | 5 | 5 | 50 | 50 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | [34 empty] | 7 | 7 |  |  | 2.5 | 2.5 | [6 empty] | 6 | 6 |  |  | 80 | 80 | 89.7 | 89.7
11 | ул.Октябрьская,д.14 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 616.7 | 616.7 |  |  | 64.4 | 64.4 | 552.3 | 552.3 | [22 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | [8 empty] | 1 | 1 | [32 empty] | 10 | 10 | 40 | 40 |  |  | 70 | 70 | 30 | 30 | [8 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 50 | 50 |  |  | 11 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | [34 empty] | 10 | 10 |  |  | 2.5 | 2.5 | [6 empty] | 6 | 6 |  |  |  |  | 92 | 92
12 | ул.Строительная,д.1 | 98 | 98 | 98 | 98 | 5591 | 5591 | 8 | 8 | 199 | 199 | 4716 | 4716 | 2 | 2 | 6 | 6 | [5 empty] | 45 | [10 empty] | 20 | 20 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | [66 empty] | 45 | 45 | [12 empty] | 3 | 3 |  |  | 50 | 50 | 5 | 5 | [40 empty] | 10.2 | 10.2 |  |  | 7.2 | 7.2 | [12 empty] | 110.8 | 110.8
13 | ул.Строительная,д.2 | 3963.6 | 2372.4 |  |  | 22249 | 22249 |  |  |  |  | 22249 | 2246.58 | [9 empty] | 25 | [24 empty] | 2 | 5 | 2 | 5 | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 4 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 2 |  | 2 | [19 empty] | 2 | [8 empty] | 24 | 24 | [6 empty] | 45 | 45 |  | 100 |  | 10 |  | 10 | 12 | 12 |  |  |  | 4 | 2 | 2 |  |  | 50 | 60 | [5 empty] | 7 |  | 0.9 |  |  |  | 10 |  |  | 4/2 | 4/2 | 1 | 1 | [21 empty] | 110 |  | 25 | 12 | 12 |  |  | 7.2 | 7.2 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 169.2 | 169.2
14 | ул.Строительная,д.3 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 2649.5 | 2649.5 |  |  | 78 | 78 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | [5 empty] | 35 | [115 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 25 | 25 | 3 | 3 | [44 empty] | 2.4 | 2.4 | [12 empty] | 79.4 | 79.4
15 | ул.Строительная д4
16 | ул.Строительная,д.5 |  |  |  |  | 1116 | 1116 | [200 empty] | 29.2 | 29.2
17 | ул.Строительная д6
18 | ул.Строительная,д.7 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 731.2 | 731.2 | 2 | 2 | 52 | 52 | 679.2 | 679.2 | 2 | 2 | 4 | 4 | [190 empty] | 41.8 | 41.8
19 | ул.Строительная,д.8 | [206 empty] | 12.54 | 12.54
20 | ул.Строительная,д.9 | [206 empty] | 23 | 23
21 | ул.Строительная,д.10 | [206 empty] | 10.4 | 10.4
22 | ул.Строительная,д.11 | [206 empty] | 29.3 | 29.3
д. Кокино
2 | ул.Садовая,д.2 | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 21682.8 | 21682.8 | 3 | 3 | 1093.5 | 1093.5 | 11117.4 | 11117.4 | 11117.4 | 11117.4 | [6 empty] | 10 | 10 | [96 empty] | 8 | 8 | [8 empty] | 150 | 150 | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 5/2 | 5/2 | [32 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | 60 | 60 | 54.36 | 54.36 | [14 empty] | 1 | 1
3 | ул.Садовая,д.10 |  |  |  |  | 19572 | 19572 | [112 empty] | 2 | 2 | [31 empty] | 2 | [54 empty] | 10.44 | 10.44
4 | ул.Садовая,д.14 |  |  |  |  | 15924 | 15924 | [108 empty] | 15 | 15 |  |  | 2 | 2 | [12 empty] | 6 | 6 | [17 empty] | 2 | [54 empty] | 16.68 | 16.68
5 | ул.Садовая,д.16 |  |  |  |  | 13008 | 13008 | [145 empty] | 2 | [54 empty] | 10.44 | 10.44
6 | ул.Садовая,д.18 |  |  |  |  | 8964 | 8964 | [112 empty] | 2 | 2 | [31 empty] | 2 | [54 empty] | 14.64 | 14.64
7 | ул.Садовая,д.21 |  |  |  |  | 23772 | 23772 | [112 empty] | 2 | 2 | [31 empty] | 2 | [54 empty] | 12.6 | 12.6
8 | ул.Садовая,д.23 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 28117.2 | 28117.2 | 10 | 10 | 2791.5 | 2791.5 | 12493.6 | 12493.6 | 12493.6 | 12493.6 |  |  |  |  | 60 | 60 | [6 empty] | 10 | 10 | 5 | 12 | [6 empty] | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 1 | 2 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 71 | 71 | 42 | 42 | 43 | 43 |  |  | 2 | 2 |  |  | 9 | 9 | 40 | 40 |  |  |  |  | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2.5 | 2.5 | [14 empty] | 48 | 48 | 85 | 85 | 75 | 75 | 3 | 3 | 400 | 400 | 350 | 350 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 155 | 155 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 2 | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | [24 empty] | 6.6 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 |  |  | 39 | 39 | 265.44 | 265.44 | [14 empty] | 1 | 1
9 | ул.Садовая,д.25 | 3156 | 3156 | 3156 | 3156 | 26347.2 | 26347.2 | 10 | 10 | 2775 | 2775 | 11484.2 | 11484.2 | 11484.2 | 11484.2 | [30 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | [6 empty] | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 75 | 75 | 33 | 33 | 47 | 47 | 2 | 2 | 4 | 4 |  |  | 9 | 9 | 40 | 40 |  |  |  |  | 7.2 | 7.2 | 20.5 | 20.5 | 4 | 4 | 1.95 | 1.95 | 4 | 4 |  |  | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | [12 empty] | 48 | 48 | 83 | 83 | 75 | 75 | 3 | 3 | 400 | 400 | 500 | 500 | 10 | 10 | 35 | 35 | 7 | 7 |  |  | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 | 150 | 150 | 12 | 12 | 6 | 6 | 16 | 16 | 3 | 3 | [8 empty] | 2 | 2 | [16 empty] | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  | 10 | 10 | 13 | 13 | 7.5 | 15.3 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 5 | 5 | 9 | 9 |  |  | 95 | 95 | 246.6 | 246.6 | [14 empty] | 1 | 1
10 | ул.Садовая,д.27 | 2925.6 | 2925.6 | 2925.6 | 2925.6 | 29988 | 29988 | 10 | 10 | 2245 | 2245 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 |  |  |  |  | 45 | 45 | [6 empty] | 15 | 15 | [16 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 51 | 51 | 37 | 37 | 37 | 37 |  |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 | 40 | 40 | [6 empty] | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | [10 empty] | 5.5 | 5.5 | [10 empty] | 10 | 10 |  |  | 48 | 48 | 76 | 76 | 75 | 75 | 12 | 12 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 150 | 150 | 10 | 10 | 5 | 5 | 16 | 16 | 2 | 2 | [8 empty] | 2 | 2 |  |  | 10/1 | 10/1 | [16 empty] | 110 | 110 | 11 | 11 | 12 | 12 | 7.5 | 12.9 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 5 | 5 | 9 | 9 |  |  | 74 | 74 | 242.4 | 242.4 | [14 empty] | 1 | 1
11 | ул.Садовая,д.31 | 3160.8 | 3160.8 | 3160.8 | 3160.8 | 37441.2 | 37441.2 | 7 | 7 | 2306 | 2306 | 18612.3 | 18612.3 | 18612.3 | 18612.3 |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  | 20 | 20 | 12 | 12 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | [6 empty] | 6 | 6 | 2 | 2 |  |  | 69 | 69 | 33 | 33 | 35 | 35 | [6 empty] | 9 | 9 | 40 | 40 |  |  |  |  | 3.6 | 3.6 | 15.5 | 15.5 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 |  |  | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 10.5 | 10.5 | 2.8 | 2.8 | [8 empty] | 15 | 15 |  |  | 48 | 48 | 90 | 90 | 75 | 75 |  |  | 450 | 450 | 450 | 450 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 3 | 3 |  |  | 2 | 2 | 160 | 160 | 10 | 10 | 5 | 5 | 16 | 16 | 2 | 2 | [26 empty] | 5.5 | 5.5 |  |  | 105 | 105 |  |  | 5 | 5 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | [6 empty] | 9 | 9 |  |  | 82 | 82 | 282.12 | 282.12
12 | ул.Центральная,д.4 | 556.8 | 556.8 | 556.8 | 556.8 | 6363.6 | 6363.6 |  |  | 287.5 | 287.5 | 3309.6 | 3309.6 | 3309.6 | 3309.6 | [68 empty] | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | [6 empty] | 1.8 | 1.8 | [24 empty] | 8 | 8 | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 50 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | [8 empty] | 2,5/1 | 2,5/1 |  | 2.5 | [6 empty] | 2.7 | 2.7 | [16 empty] | 10 | 10 | 4 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | [6 empty] | 3.6 | 3.6 |  |  | 47 | 47 | 79.44 | 79.44
13 | ул.Центральная,д.5 | 592.4 | 692.4 | 692.4 | 692.4 | 6896.4 | 6896.4 | 4 | 4 | 287.5 | 287.5 | 3620.4 | 3620.4 | 3620.4 | 3620.4 | [104 empty] | 8 | 8 | [18 empty] | 5 | 5 | 2 | 2 |  |  | 50 | 50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | [36 empty] | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  | 59 | 59 | 31.44 | 31.44
д. Пятница | [189 empty] | 9.2 | 9.2
1 | ул.Дорожная,д.7 | 482.28 | 482.28 | 482.28 | 482.28 | 10986 | 10986 |  |  | 332 | 332 | 5943.7 | 5943.7 | 5943.7 | 5943.7 | [72 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [8 empty] | 2 | 2 |  |  | 2.5 | 2.5 | [12 empty] | 4 | 4 | [20 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 4 | 4 |  | 4 | [38 empty] | 3.2 | 3.2 | [12 empty] | 39 | 39 | 52.5 | 52.5
д. Барабаново
1 | ул.Ленина,д.1 | 2155.2 | 2155.2 | 2155.2 | 2155.2 | 16141.2 | 16141.2 | 60 | 60 | 2472.5 | 2472.5 | 5954.2 | 5954.2 | 5954.2 | 5954.2 | 136 | 136 | [9 empty] | 7 |  |  |  | 16 | 40 | 40 | [6 empty] | 4 | 4 | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  | 20 | 20 | 20 | 26 | 23 | 23 | 5 | 5 | [20 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 13 | 13 | [12 empty] | 77 | 77 |  |  |  | 10 |  |  | 12 | 35 |  | 12 |  | 4 |  | 6 | 30 | 30 |  |  | 5 | 5 | 13 | 13 | 5 | 5 | 65 | 110 | 10 | 10 |  | 3 | 4 | 4 | [10 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 5 | 5 | [8 empty] | 15 | 15 |  |  | 2.5 | 2.5 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 188.16 | 188.16
2 | ул.Ленина,д.2 | 1153.2 | 1153.2 | 1153.2 | 1153.2 | 53491.2 | 53491.2 | 20 | 20 | 4847 | 4847 | 24417.4 | 24417.4 | 24417.4 | 24417.4 | 126 | 126 | 40 | 45 | 30 | 30 | [34 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 4 | 4 | 20.8 | 20.8 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 4 | 10.2 | 10.2 | [21 empty] | 12 |  |  |  | 6 |  | 30 | 10 | 10 |  |  | 3 | 3 |  | 6 | 1 | 1 | 60 | 41 |  |  |  |  | 3 | 3 | [11 empty] | 2 | [20 empty] | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 |  |  | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 30 | 30 | 8 | 8 |  |  |  |  | 112.92 | 112.92
3 | ул.Ленина,д.4 | 3352.8 | 3352.8 | 3352.8 | 3352.8 | 25784.4 | 25784.4 | 60 | 60 | 2505 | 2505 | 11533.9 | 11533.9 | 11533.9 | 11533.9 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 4 | 4 |  | 7 | 8 | 8 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 25 | 25 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  | 15 | 15 |  | 10 |  | 20 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 40 | 40 | 2 | 2 | [10 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 20 | 20 |  |  | 48 | 48 | 10 | 10 | 10 | 23 | 2 | 2 |  | 120 |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 150 | 150 |  | 3 |  | 3 |  | 4 | [32 empty] | 90 | 90 |  |  | 12 | 12 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  |  |  | 252.96 | 252.96
4 | ул.Ленина,д.6 | 1113.6 | 1113.6 | 1113.6 | 1113.6 | 47350.8 | 47350.8 | 100 | 100 | 2607 | 2607 | 23971.5 | 23971.5 | 23971.5 | 23971.5 | 650 | 650 |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 3 |  | 2 | [22 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 4 | 4 | 20.8 | 20.8 |  |  | 3 | 3 | [8 empty] | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | 2 | 5 |  |  | 4 | 4 | [24 empty] | 12 | 12 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 1 | 1 | 60 | 60 |  |  |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 3 | 3 |  | 4 | 1 | 1 | [6 empty] | 4 | 4 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 22 | 22 |  |  |  |  | 36 | 36 | 244.56 | 244.56 | [10 empty] | 1/4 | 1/4
5 | ул.Ленина,д.8 | 3136.8 | 3136.8 | 3136.8 | 3136.8 | 30668.4 | 30668.4 | 58 | 58 | 2537.5 | 2537.5 | 14337.4 | 14337.4 | 14337.4 | 14337.4 |  |  | 40 | 40 | [7 empty] | 7 |  | 13 | 3 | 3 |  | 9 | 18 | 18 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 8 | 8 | 13 | 13 | 6 | 6 | [6 empty] | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  | 30 | 30 | 25 | 25 | 11 | 11 | [23 empty] | 1 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 48 | 48 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2 | 2 |  | 140 | 30 | 30 | 6 | 6 | 15 | 15 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 150 | 150 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 5 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 4/8 | 4/8 | [26 empty] | 15 | 15 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 20 | 20 |  |  | 42 | 42 | 244.56 | 244.56
6 | ул.Ленина,д.9 | 3118.8 | 3118.8 | 3118.8 | 3118.8 | 66595.2 | 66595.2 | 20 | 20 | 2537.5 | 2537.5 | 35294.7 | 35294.7 | 35294.7 | 35294.7 |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 3 | 3 | 10 | 10 |  | 7 | 10 | 10 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 10 | 10 | 17 | 17 | 13 | 13 | [7 empty] | 2 | 3 | 3 |  |  | 30 | 30 | 13 | 25 | 8 | 10 | 9 | 9 |  |  |  |  | 1 | 1 | 6 | 6 | [21 empty] | 1 | [22 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 | 110 | 110 | 45 | 45 |  | 6 | 12 | 30 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 150 | 150 |  | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | [36 empty] | 20 | 20 |  |  | 10 | 10 | [12 empty] | 271.68 | 271.68
7 | ул.Ленина,д.10 | 3350.4 | 3350.4 | 3350.4 | 3350.4 | 42607.2 | 42607.2 | 70 | 70 | 3167 | 3167 | 20420.4 | 20420.4 | 20420.4 | 20420.4 |  |  | 40 | 40 | [6 empty] | 13 | 13 |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 12 | 12 | 20 | 20 | 6 | 6 |  | 6 | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 |  | 2 |  |  | 20 | 20 | 10 | 21 | 5 | 16 | 9 | 9 | [28 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 30 | 30 |  |  | 48 | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |  | 50 | 65 | 65 | 10 | 10 | 12 | 12 | [5 empty] | 2 | 4 | 4 |  |  | 150 | 150 | 12 | 12 |  | 4 |  | 6 | 1 | 1 | [6 empty] | 5/10 | 5/10 | [10 empty] | 3 | 3 | [10 empty] | 90 | 90 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 8 | 8 |  |  |  |  | 309.36 | 309.36
8 | ул.Ленина,д.11 | 6020.16 | 6020.16 | 6020.16 | 6020.16 | 94206 | 94206 | 60 | 60 | 39252.5 | 39252.2 | 46493.3 | 46493.3 | 46493.3 | 46493.3 | [11 empty] | 11 | 8 | 8 | [12 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 23 | 23 | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 | 20 | 20 | 11 | 11 | 8 | 8 | [6 empty] | 12 | 12 | 14 | 14 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 30 | 40 | [10 empty] | 350 | 350 | 230 | 230 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 3 | 3 | 4 |  |  | 150 | 150 |  | 10 |  | 4 |  | 7 | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | [24 empty] | 10 | 10 |  |  | 7.5 | 7.5 | [10 empty] | 120 | 120 | 275.88 | 275.88
9 | ул.Ленина,д.12 | 5329.2 | 5329.2 | 5329.2 | 5329.2 | 22353.6 | 22353.6 | 40 | 40 | 1125 | 1125 | 11464.6 | 11464.6 | 11464.6 | 11464.6 |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 3 | 3 | 15 | 15 |  | 20 | 60 | 60 |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 1 | 2 |  |  | 17 | 18 | 22 | 25 | 15 | 17 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 25 | 25 | 23 | 30 | 9 | 9 | 8 | 8 |  |  |  |  | 2 | 2 | [22 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 3/12 | 3/12 | 4 | 4 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  | 60 | 60 | 5 | 5 |  |  |  |  | 120 | 120 | 130 | 130 | 12 | 12 |  | 10 | [6 empty] | 2 | 2 | 3 | 3 | 150 | 150 |  |  | 17 | 17 |  | 6 | 1 | 1 | [34 empty] | 15 | 15 |  |  | 7.5 | 7.5 | [6 empty] | 6 | 6 |  |  | 30 | 30 | 344.44 | 344.44
11 | ул.Центральная,д.12 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4 | 22774.8 | 22774.8 | 30 | 30 | 2700 | 2700 | 9505.3 | 9505.3 | 9505.3 | 9505.3 | 92 | 92 | [6 empty] | 6 | 6 |  | 12 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 13 | 13 | [6 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | 10.4 | 10.4 | 3.5 | 3.5 | 2/8 | 2/8 | 3 | 3 | [16 empty] | 60 | 60 |  |  | 12 | 12 | 10 | 10 |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  | 60 | 65 | 21 | 21 | 3 | 3 |  | 3 | [9 empty] | 2 | [23 empty] | 91.2 | [6 empty] | 5 | 5 | [12 empty] | 1082.4 | 1082.4
12 | ул.Центральная,д.14 | 1027.2 | 1027.2 | 1027.2 | 1027.2 | 29826 | 29826 | 15 | 15 | 2130 | 2130 | 14416.5 | 14416.5 | 14416.5 | 14416.5 | 130 | 130 |  |  | 60 | 75 | [5 empty] | 8 |  | 6 | [16 empty] | 68 | 68 | 5 | 5 |  | 4 | [6 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  | 10 | 10 | 7 | 13 | 9 | 9 |  | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 3 | 3 | [25 empty] | 10 |  | 20 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 60 | 60 | [38 empty] | 45 | 45 | [6 empty] | 7.5 | 7.5 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 171.36 | 171.36
13 | ул.Центральная,д.16 | 1178.4 | 1178.4 | 1178.4 | 1178.4 | 26970 | 26970 | 40 | 40 | 4590 | 4590 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 80 | 80 |  |  | 60 | 65 |  |  |  |  | 6 | 15 |  |  | 21 | 21 | [8 empty] | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 6 | 6 | 2 | 2 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 2 | [20 empty] | 20 | 20 |  | 40 | 8 | 8 | 12 | 12 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 60 | 60 |  |  | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6/12 | 6/12 | [8 empty] | 2 | 2 | [12 empty] | 45 | 45 |  |  | 28 | 28 | 1.7 | 1.7 | 7.5 | 7.5 | [6 empty] | 5 | 5 |  |  |  |  | 123.36 | 123.36
14 | ул.Центральная,д.18 | 1156.8 | 1156.8 | 1156.8 | 1156.8 | 8526 | 8526 | 55 | 55 | 3110.16 | 3110.16 | 5415.84 | 5415.84 | 8526 | 8526 | 93.04 | 93.04 | [7 empty] | 3 | 6 | 5 |  | 6 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 7 | 7 | 11 | 17 | 13 | 20 |  | 4 |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 3 |  |  | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  | 8 | 8 | [23 empty] | 1 | [31 empty] | 34 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  | 2 | [12 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 45 | 45 | [6 empty] | 5 | 5 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 91.92 | 91.92
д. Аладьино
1 | ул. Центральная, д. 14 |  |  |  |  | 13716 | 13716 | [112 empty] | 5 | 5 | [31 empty] | 2 | [54 empty] | 25.08 | 25.08
| итого | 53240.44 | 51749.24 | 49376.84 | 49376.84 | 813457.6 | 813457.6 | 763.5 | 763.5 | 90894.56 | 90894.26 | 380140.74 | 360138.32 | 329759.4 | 329759.4 | 1531.04 | 1531.04 | 274 | 279 | 965 | 985 | 125 | 125 | 131 | 134 | 205 | 268 | 138 | 192 | 249 | 272 | 185 | 194 | 134 | 154 | 33 | 33 | 3.5 | 3.5 | 21 | 26 | 16 | 25 | 6 | 6 | 337 | 338 | 306 | 324 | 202 | 224 | 67 | 81 | 32 | 32 | 28 | 28 | 72 | 75 | 43 | 47 | 9 | 9 | 646 | 666 | 681 | 700 | 507 | 560 | 140 | 147 | 109 | 109 | 32 | 36 | 88 | 88 | 204 | 204 | 7 | 7 |  |  | 49.2 | 49.2 | 150.1 | 150.1 | 26 | 31 | 29.9 | 31.9 | 15 | 16 | 16,74/3 | 16,74/3 | 31.5 | 31.5 | 11 | 11 | 25 | 32 | 13 | 16 | 126.4 | 126.4 | 135.9 | 147.9 | 1940-10-01 | 1940-10-01 | 23 | 25 | 3 | 3 | 4 | 4 | 240 | 250 | 0 | 0 | 538 | 538 | 389 | 398 | 673 | 696 | 58 | 58 | 4212 | 4567 | 2940 | 3112 | 68 | 128 | 202 | 276 | 252 | 252 | 50 | 52 | 113 | 129 | 74 | 88 | 57 | 58 | 3860 | 3901 | 223 | 240 | 183 | 199 | 145 | 200 | 35 | 35.9 | 503 | 503 |  | 10 | 3 | 3 | 34,5/39 | 34,5/45 | 17 | 24.5 | 0 | 0 | 10/1 | 10/1 | 0 | 0 | 25.7 | 25.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 34 | 34 | 0 | 0 | 635 | 836.2 | 121 | 146 | 329.2 | 329.2 | 42.9 | 42.9 | 236.4 | 236.4 | 6.3 | 6.3 | 3.9 | 4.3 | 192.1 | 192.1 | 190 | 190 | 0 | 0 | 857 | 857 | 8627.29 | 8627.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1/4 | 0 |  | 4 | 4